Министерство образования Республики Беларусь

Управление образования Гродненского облисполкома

Учреждение образования «Скидельский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»

Календарный план

инновационной деятельности

по проекту «Внедрение в образовательный процесс учреждений профессионального образования электронный образовательных ресурсов по предметам профессионального компонента»

на 2013/2014 учебный год

Скидель 2013

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание инициативной команды по организационной и методической поддержке проекта | Сентябрь 2013 | Педагогический коллектив | Кураторы проекта |
| 2 | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса о внедрении проекта «Внедрение в образовательный процесс учреждений профессионального образования электронных образовательных ресурсов по предметам профессионального компонента» | Сентябрь 2013 | Педагогический коллектив | Руководитель проекта |
| 3 | Проведение установочного семинара по теме инновации | Сентябрь-октябрь 2013 | Участники проекта | Научный руководитель, кураторы проекта |
| 4 | Проведение научно-методических совещаний | В течение года | Педагоги-инноваторы | Кураторы проекта |
| 5 | Составление и согласование календарных планов работы педагогов-инноваторов | Сентябрь 2013 | Участники проекта | Литвин С.И. |
| 6 | Организация постоянно действующего методического семинара для преподавателей- участников инновационного проекта | Ноябрь 2013 Январь 2014 года Апрель 2014 года | Педагоги-инноваторы | Кузьмицкая Г.М. |
| 7 | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Педагоги-инноваторы | Лабко Л.А. |
| 8 | Создание, внедрение и коррекция структурных элементов учебно-методического комплекса по предмету «Устройство автомобиля» с использованием ЭСО | Сентябрь – июнь 2014 | Педагоги-инноваторы | Цуприк Н.Н. |
| 9 | Определение групп-участников инновационной деятельности | Сентябрь 2013 | Учащиеся | Кураторы проекта |
| 10 | Мониторинг стартовых и финальных показаний учебных достижений учащихся по учебным предметам | Октябрь 2013, апрель 2014 | Учащиеся | Цуприк Н.Н. |
| 11 | Экспертиза созданных в рамках проекта структурных элементов УМК по предмету «Устройство автомобилей» и методических рекомендаций по их использованию | Апрель 2014 | Участники инновационного проекта | Методический совет |
| 12 | Анализ собственной педагогической деятельности педагогов-участников инновационного проекта | Май 2014 | Участники инновационного проекта | Кузьмицкая Г.М. |
| 13 | Заседание педагогического совета «Анализ результатов инновационной деятельности лицея за учебный год» | Июнь 2014 | Педагогический коллектив | Литвин С.И. Лабко Л.А. Кузьмицкая Г.М. |
| 14 | Подготовка отчёта по результатам инновационной работы за 2013/2014 учебного года | Июнь 2014 | Участники инновационного проекта | Лабко Л.А. |
| 15 | Освещение мероприятий по реализации проекта на сайте лицея | В течение года | Участники проекта | Группа технической поддержки |